Утверждаю:

Директор МБОУ

«Попереченская ООШ»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С.Галактионова

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по введению Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МБОУ «Попереченская ООШ» дошкольное отделение

на 2014-2015 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения**  | **Результат** | **Формы отчетных документов** | **Ответственные** **исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования**
 |
| 1.1. | Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС Д.О.) | май - сентябрь 2014г. | Изучение документа. |  | Зам. директора по д.о.Голингреин Е.Г. |
| 1.2. | Изучение инструктивно – методических писем по переходу на ФГОС Д.О. | сентябрь-ноябрь2014г. | Изучение документов. | Пакет документов | Зам. директора по д.о.Голингреин Е.Г. |
| 1.3. | Разработка плана сопровождения введения ФГОС Д.О. в дошкольном отделении. | сентябрь 2014г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС Д.О.. | План сопровождения, приказ  | Ст. воспитательГолингреин Е.Г.,рабочая группа. |
| **2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования** |
| 2.1. | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС Д.О.  |  18.09.2013, 2014, 2015 г.г. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС Д.О..  | График повышения квалификации, план курсовой подготовки | Ст. воспитательГолингреин Е.Г.., |
| 2.2. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС Д.О. | 18.08. 2014г. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС Д.О.  | Аналитическая справка по мониторингу ресурсного обеспечения  | Директор МБОУ «Попереченская ООШ»Галактионова О.С.,Ст. воспитатель Голингреин Е.Г.,рабочая группа. |
| 2.3. | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах, по вопросам введения ФГОС Д.О. | 2013, 2014, 2015 г.г. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС Д.О.. | Материалы семинаров, (разного уровня) | Зам. директора по д.о.Голингреин Е.Г. |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнения в примерную основную образовательную программу (ООП) ДО | январь 2015 г. | Создание, утверждение ООП Д.О. | Протоколы заседания творческой группы | Старший воспитательГолингреин Е.Г.рабочая группа. |
| 2.5. | Внесение изменений в локальные акты деятельности Д.О..  | июнь – сентябрь 2014 г. | Пакет документов регламентирующие воспитательной – образовательную деятельность дошкольного отделения по внедрению ФГОС ДО. | Изменённые локальные акты, приказы | Директор МБОУ «Попереченская ООШ»Галактионова О.С.,Ст. воспитательГолингреин Е.Г..воспитательЯгудина Е.А. |
| 2.6. | Мониторинг введения ФГОС Д.О. | 20.10.2014.01.04.2015г. | Диагностические карты, анкеты | Аналитическая справка по мониторингу  | Зам. директора по д.о.Голингреин Е.Г.Воспитатели групп |
| 2.7. | Участие в семинарах «Введение ФГОС Д.О.: проблемы и перспективы» на уровне ДОУ | 2014 -2015г. | Участие, обмен опытом, обсуждению проблем и поиск их решений. | Материалы семинаров | Зам. директора по д.о.Голингреин Е.Г.Воспитатели групп |
| 2.8. | Педагогические чтения по внедрению ФГОС Д.О. в работу ДОУ | 2014- 2015г. |  Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по внедрению ФГОС Д.О.  | Материалы выступлений | Зам. директора по д.о. Голингреин Е.Г.Воспитатели групп |
| 3. **Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования** |
| 3.1. | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС Д.О. в соответствии возрастных групп | 2014г 2015 г. | Определение необходимых изменений в оснащенности дошкольного отделения с учетом требований ФГОС Д.О.. | Аналитическая справка по оснащённости развивающей среды | Директор МБОУ «Попереченская ООШ»Галактионова О.С.,Зам. директора по д.о.Голингреин Е.Г.воспитатели групп. |
| 3.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного отделения | 2014, 2015 г.г. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП дошкольного отделения с требованиями ФГОС Д.О. | Аналитическая справка по обеспечению материально-технической базы  | Директор МБОУ «Попереченская ООШ»Галактионова О.С.,Зам. директора по Д.О.Голингреин Е.Г.Заведующая по хозяйству Кобец О.П.., |
| 3.3. | Обеспечение укомплектованности методического кабинета дошкольного отделения печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | в течение года | Обеспечение методического кабинета дошкольного отделения справочными материалами, методической литературой. | Наличие методической литературы для  реализации ФГОС Д.О..  | Ст. воспитательГолингреин Е.Г. |
| 3.4. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным Интернет - ресурсам  | в течение года | Расширение возможностей доступа Интернет - ресурсам | Создание банка полезных ссылок,  | Ст. воспитательГолингреин Е.Г.воспитатель Максименко Т.И.. |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС Д.О.** |
| 4.1. | Обеспечение публичной отчетности дошкольного отделения о ходе и результатах введения ФГОС ДО (публичный доклад зам. по дошкольному отделению раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).  | май 2015г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС Д.О.. | Размещение публичного доклада на официальном сайте МБОУ «Попереченская ООШ» | Зам.директора по Д.О.Голингреин Е.Г. |
| 4.2. | Информирование общественности посредствам официального сайта МБОУ «Попереченская ООШ» о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС Д.О. | в течение года | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования. | Размещение информации на официальном сайте МБОУ «Попереченская ООШ» | Ст.воспитательГолингреин Е.Г.,воспитатель Кулагина И.А. |